## 1. Principios
SI
NO
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de la Contraloría General
Formato FCI-DE.1/1
COMPONENTES | PRINCIPIOS | COMPARATIVO | [5 empty] | Selección para Mejora | PUNTOS DE INTERES | Actividad de Control |  | Comentarios
|  | Evaluación 2020 |  | Evaluación 2021 |  | Resultado. | Resultado
[10 empty] | No. | Descripción
C.01. Ambiente de Control | P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso | 87.15 | Muy buena | 88.22 | Muy buena | 1.07 | 1.07 |  | P01.PI01. El Titular y mandos directivos guían, reflejan y muestran una actitud de respaldo en toda la Institución a través de su actuación y ejemplo. (O)
P01.PI02. Políticas, principios de dirección, directrices, actitudes y conductas utillizados para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta. (O,D)
P01.PI03. Evaluación al personal de la institución, en apego a las normas de conducta. (E,D)
P01.PI04. Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución. (D,E)
P01.PI05. Realizar supervisión continua del programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y correción, en su caso, las deficiencias detectadas mediante dicha supervisión, o las resultantes de evaluaciones externas. (E,D)
| P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia | 87.39 | Muy buena | 87.56 | Muy buena | 0.17 | 0.17 |  | P02.PI01. Vigilancia adecuada por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y características de la Institución. (E,D)
P02.PI02.Vigilancia por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular de manera general, diseño, implementación y operación del control interno realizado por la administración.(E)
P02.PI03.Informe por parte de la administración al Órgano de Gobierno, o en su caso, al Titular sobre aquellas Debilidades y/o deficiencias del Control Interno identificadas, y éstos evalúan tales deficiencias y le proporcionan orientación para su seguimiento y corrección. (E,D)
| P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. | 88.2 | Muy buena | 87.2 | Muy buena | -1 | -1 |  | P03.PI01. La institución cuenta con la Estructura Organizacional necesaria que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la Institución en la consecución de sus objetivos, y se actualiza periódicamente. (D,E)
P03.PI02. Asignar a los mandos superiores la Responsabilidad y Delegar la Autoridad necesaria para el logro de los objetivos. (D)
P03.PI03. Documentar y formalizar el Control Interno de la Institución(Políticas, procedimientos, manuales, indicadores de desempeño, etc.), y actualizar periódicamente. (D,O)
| P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. | 79.25 | Regular | 80.26 | Muy buena | 1.01 | 1.01 |  | P04.PI01. Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para expectativas de Competencia Profesional.
P04.PI02. Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales. Se tienen procedimientos apropiados establecidos para la selección, capacitación e incentivos al personal. (D,O)
P04.PI03. La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
| P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas. | 81.81 | Muy buena | 71.69 | Aceptable | -10.12 | -10.12 |  | P05.PI01. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratadas por sus Obligaciones de Control Interno relacionadas con las actividades que realicen. (E,D)
P05.PI02. Evaluación de las presiones sobre el personal para equilibrarlas y ayudarle a cumplir con sus responsabilidades asignadas en alineación con las normas de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad. (D,O)
C.02. Administración de Riesgos | P06. Definir Objetivos y Riesgo | 84.46 | Muy buena | 84.03 | Muy buena | -0.43 | -0.43 |  | P06.PI01. Objetivos institucionales definidos en términos específicos y medibles de manera que sean comunicados y entendidos en todos los niveles de la Institución.
| P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos | 83.18 | Muy buena | 80.59 | Muy buena | -2.59 | -2.59 |  | P07.PI01. Identificar los Riesgos, considerando todas las interacciones significativas dentro de la Institución y con las partes externas, así como los cambios en su ambiente interno y externo. (E,D,O) |  | Identificación de riesgos por macroproceso Análisis de riesgos y mapa de riesgos Matriz de riesgos por macroporceso
[6 empty] | 0 |  |  | P07.PI02. Analizar los Riesgos identificados para estimar su relevancia, en función del efecto que éstos pudieran tener en el logro de los objetivos, tanto a nivel Institución como a nivel transacción. (E,D)
[6 empty] | 0 |  |  | P07.PI03. Diseñar respuestas a los Riesgos analizados tales como evitar, reducir, asumir o transferir, tomando como base su relevancia, así como acciones específicas para su atención. (E,D)
| P08. Considerar el Riesgo de Corrupción. | 80.71 | Muy buena | 77.22 | Aceptable | -3.49 | -3.49 |  | P08.PI01. Considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la Institución, como base para la identificación de los Riesgo de corrupción. (E,D) -Considerar la posibilidad de que en la Institución ocurran otras situaciones contrarias a la ética y a la integridad, como lo son el desperdicio de recursos públicos, el abuso de autoridad, o el uso del cargo para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero. (E, D)
[6 empty] | 0 |  |  | P08.PI02. -Considerar los factores de Riesgo (incentivos y/o presiones, oportunidad, actitud de servidores públicos) para identificar riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades (E,D,O) -Utilizar información provista por partes internas y externas tales como quejas y denuncias sobre este tipo de irregularidades, reportadas por el personal o las partes externas que interactúan con la Institución. (E,D,O) |  | Identificación de riesgos por macroproceso Análisis de riesgos y mapa de riesgos
[6 empty] | 0 |  |  | P08.PI03. Analizar los Riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y de otras irregularidades, mediante la estimación de su relevancia para darles respuesta apropiada a fin de que sean efectivamente mitigados. (E,D)
| P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio. | 81.04 | Muy buena | 74.75 | Aceptable | -6.29 | -6.29 | SI | P09.PI01. Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución. (D,O)
[6 empty] | 0 |  |  | P09.PI02. Analizar y responder a los cambios identificados, y a los Riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado. (E,D,O)
C.03. Actividades de Control | P10. Diseñar Actividades de Control | 81.99 | Muy buena | 79.52 | Aceptable | -2.47 | -2.47 | SI | P10.PI01. Existen Actividades de Control para cumplir con las responsabilidades definidas y responder apropiadamente a los Riesgos asociados a la Institución y sus objetivos. (E,D,O)
[6 empty] | 0 |  |  | P10.PI02. Diseño de Actividades de Control apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del Control Interno, tales como: revisiones por la administración al desempeño, a las funciones o actividades, controles sobre procesamiento de la información, controles físicos sobre activos vulnerables, etc. (D,O)
[6 empty] | 0 |  |  | P10.PI03. La administración diseña actividades de control a nivel institución, a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel necesario para garantizar que la institución cumpla con sus objetivos y conduzca alos riesgos relacionados.
[6 empty] | 0 |  |  | P10.PI04. Adecuada segregación de funciones que impida que actividades como autorización, custodia y registro de las operaciones se concentren en una sola persona. (D,O)
| P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información. | 82.5 | Muy buena | 80.26 | Muy buena | -2.24 | -2.24 |  | P11.PI01. Contar con un mecanismo o Sistema de información que permitan cumplir con los objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los Riesgos asociados. (E,D,O)
P11.PI02. La administración desarrolla los sistemas de información de la institución para obtener y procesar apropiadamente la información relativa a cada uno de los procesos operativos, de manera tal que se cumplan los obetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados.
P11.PI03. Existen Actividades de Control sobre la infraestructura de las TIC´s para garantizar la integridad, exactitud y validez de procesamiento de la información. (D,O)
P11.PI04. Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC´s como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios. (D,O)
P11.PI05. Diseño de controles, estabecidos para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de TIC´s. (D,O).
| P12. Implementar Actividades de Control | 87.5 | Muy buena | 86.03 | Muy buena | -1.47 | -1.47 | SI | P12.PI01. Documentar las responsabilidades de Control Interno de cada Unidad Administrativa de la Institución mediante Políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar. (D,O)
P12.PI02. Revisar y actualizar periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus Riesgos. (D,O)
C.04. Información y Comunicación | P13. Usar Información de Calidad. | 81.83 | Muy buena | 79.12 | Aceptable | -2.71 | -2.71 | si | P13.PI01. Proceso establecido para identificar los requerimientos de información necesarios para alcanzar los objetivos y enfrentar los Riesgos asociados a éstos. (D,O)
P13.PI02. Obtención de datos relevantes de fuentes confiables tanto internas como externas, de manera oportuna, y en función de los requerimientos de información identificados y establecidos. (D,O)
P13.PI03. Procesar y transformar los datos obtenidos, en Información de calidad que apoye al Control Interno. (D,O)
| P14. Comunicar Internamente. | 82 | Muy buena | 75.98 | Aceptable | -6.02 | -6.02 | si | P14.P01. Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de Riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno. (D, O) -La Administración recibe Información de calidad sobre los procesos operativos de la Institución, la cual fluye por las líneas de reporte y autoridad apropiadas. (D) -El Órgano de Gobierno, o en su caso, el Titular, recibe Información de calidad que fluya hacia arriba por las Líneas de Reporte, proveniente de la Administración y demás personal. (E) - Cuándo las Líneas de Reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas separadas, como líneas éticas o de denuncia, para comunicar de manera ascendente, información confidencial o sensible. (E,D,O)
P14.PI02. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna. (E,D,O)
| P15. Comunicar Externamente. | 82.14 | Muy buena | 78.01 | Aceptable | -4.13 | -4.13 | si | P15.PI01. Comunicar Información de calidad a las partes externas (proveedores, contratistas, reguladores, auditores externos, público en general, etc.), utilizando las líneas de reporte establecidas. (E,D) -Cuándo las líneas de reporte directas se ven comprometidas, las partes externas utilizan líneas separadas, como líneas éticas o de denuncia, para comunicar información confidencial o sensible. (E,D) - La Administración informa a las partes externas sobre estas líneas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato de quienes aporten información. (D)
P15.PI02. La administración debe seleccionar metodos apropiados para comunicarse externamente. Considerando factores en la selección como: Audiencia, Naturaleza de la información, Disponibilidad, Costo y los requisitos legales o reglamentarios.
C.05. Supervisión | P16. Realizar Actividades de Supervisión. | 84.18 | Muy buena | 80.79 | Muy buena | -3.39 | -3.39 | si | P16.P01. La administración debe establecer bases de referencia para supervisar el control interno, comparando el estado actual contra el diseño efectuado. Las bases de referencia revelan debilidades y deficiencias detectadas en el control interno de la insritución.
P16.P02. Realizar autoevaluaciones por parte de la administración, al diseño y eficacia operativa del Control Interno como parte del curso normal de las operaciones, mediante acciones de Supervisión permanente, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina. (E,D,O) -Incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y la eficacia operativa del Control Interno en un momento determinado, o de una función o proceso específico. (E,D) -Supervisión mediante autoevaluaciones, evaluaciones independientes o una combinación de ambas, si el Control Interno sobre los procesos asignados a Servicios Tercerizados, es eficaz y apropiado. (E,D)
P16.PI03. La Administración evalúa y documenta los resultados de las evaluaciones para determinar si el Control Interno es eficaz y apropiado a los problemas identificados, y en su caso, para modificar los controles existentes. (E,D)
| P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias. | 82.93 | Muy buena | 79.48 | Aceptable | -3.45 | -3.45 | si | P17.PI01. El personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos a las partes internas y externas adecuadas, mediante las líneas de reporte establecidas. (D,O)
P17.PI02. Evaluar y documentar los problemas de Control Interno y determinar las acciones correctivas apropiadas para hacerle frente oportunamente. (D,O)
P17.PI03. Practicar y documentar en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno. (D,O)
_____________________________________________
SUPERVISÓ
LAE. DAVID LÓPEZ HUGUEZ - JUNIO 2022
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
_______________________________________________
ELABORÓ
ING. CYNTHIA IVETTE CASTILLO VALDEZ - FEBRERO 2022
ENLACE DE CONTROL INTERNO

## 2. Acciones de Mejora
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de la Contraloría General
MEJORA |  |  | ACTIVIDAD DE CONTROL | [5 empty] | SEGUIMIENTO
Componente | Principio | Porcentaje | Descripción | Acción | Periodicidad | Evidencia | Responsable | Fecha Compromiso | 1T | 2T | 3T | 4T
C.02 Administración de riesgos | P09. Identificar, analizar y responder al cambio |  | 1. Determinar riesgos con las UA para seguimiento | Realizar reuniones de trabajo con las UA para determinar riesgos para seguimiento | 1 vez el año | Minutas, ARI 2022 | UA | 2022-03-31 | Cumplido
|  |  | 2.Actualización de procedimientos para incluir actividades de atención a riesgos | Hacer modificaciones a los procedimientos para incluir actividades de atención a riesgos | Anual | MP | UA | 2022-08-16 |  |  | Los MP están actualizándose y validándose
|  |  | 3. Mayor difusión a la ARI al interior de las UA | Enviar correos con la Matriz de riesgos a los enlaces de las UA y el seguimiento al PTAR | Cuatrimestral | ARI Correos | Enlace de riesgos | 2022-08-31 |  |  | Cumplido, correos enviados
|  |  | 4. Capacitación por parte de la DSCII (riesgos) y la coordinación de Calidad (SGC) | Capacitación por parte de la DSCII (riesgos) y la coordinación de Calidad (SGC) | Anual | Lista de asistencia | DSCII Coordinadora de capacitación | 2022-12-01
|  |  | 5. Actualización del formato de Administración de Riesgos 2022 | Actualización del formato de Administración de Riesgos 2022 | 1 vez el año | ARI 2022 | Enlace de CI | 2022-03-31 | Cumplido
|  |  | 6. Incluir Matriz de Riesgos en el curso de Inducción | Agregar módulo con información de Ari en el curso de inducción | 1 vez el año | Constancia de Curso de induccón | Coordinadora de capacitación | 2022-06-30 |  |  | Concluido (ya está en el sistema de inducción y en plataforma)
|  |  | 7. Dar a conocer el seguimiento del PTAR a las unidades administrativas | Dar a conocer el seguimiento del PTAR a las unidades administrativas | Trimestral | Seguimiento al ARI 2022 | Enlace de riesgos | 2022-08-31 |  | Cumplido | Cumplido
|  |  | 8. Promover las acciones de mejora en relación a los riesgos detectados | Correos electrónicos para promover las acciones de mejora en relación a los riesgos detectados | Trimestral | Correos, minutas de reuniones de calidad | Encargada de acciones de mejora (06-DAC-P07) | 2T 2022 |  | Cumplido | Cumplido
C.03 Actividades de control | P.10. Diseñar actividades de control |  | 1. Reestructuración de procedimientos | Actualizar los procedimientos con el cambio en el RI | Anual | MP MO | UA | 3T 2022 |  |  | CumpliéndoseMP y MO en proceso de validación
|  |  | 2. Agregar Diagramas de Flujo por responsables de las actividades | Agregar DF a los procesos | Anual | MP | UA | 3T 2022 |  |  | Todos los procedimientos incluyen el DF
| P.12 Implementar actividades de control |  | 1. Aprobar todos los procedimientos y su congruencia con la reforma del RI | Revisar y aprobar los procedimientos y su congruencia con la reforma del RI | Anual | MP | UA Encargada de control de doctos | 3T 2022 |  |  | CumpliéndoseMP y MO en proceso de validación
|  |  | 2. Llevar a cabo auditorias de calidad | Cumplir con el PAA 2022 | Anual | Informes de auditoria | Auditores internos UA DACS | 2022-11-01
|  |  | 3. Documentación y seguimiento de acciones de mejora y acciones correctivas | Seguimiento a las no conformidades y acciones de mejora | Anual | Cédulas de NC y acciones de mejora | UA Auditor Líder Encargada de mejoras (P07) | 2022-12-01
C.04 Información y comunicación | P.13 Usar información de calidad |  | 1. Uso y actualización de plataformas de información SIR/SEVI/ Transparencia / Bitácora de información trimestral/Semáforo de actividades | Correos de actualización y resultado de revisiones del OIC | trimestral | Plataformas actualizadas | Enlaces CIC | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 2. Actualización y uso de los documentos del SGC | 2. Actualización y uso de los documentos del SGC | Constante | Documentos del SGC actualizados | CIC área de calidad | 2022-12-31 | Cumplido | Actualizando MO y MP | Se actualizaron los siguientes MO Y MP: -Despacho -DGAG -DGECOP -DGVAP -DGLC -DGDA -DGUTAJ -DGCTIC
|  |  | 3. Administración de redes sociales | Administrar las redes sociales | Constante | Redes sociales | Subdirección de Comunicación Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 4. Planeación y administración de contenidos (por ejemp. Mayo: DSP) | Planear y administración los contenidos a publicar (Mayo: DSP) | Constante | Información publicada | Subdirección de Comunicación Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 5. Determinar la identidad propia de la SCG | Determinar la identidad propia de la SCG | Anual | Identidad de la SCG | Subdirección de Comunicación Inst. | 2T 2022 | Cumplido | cumplido
| P.14 Comunicar internamente |  | 1. Uso de la firma electrónica | Implementación de la FEA | Anual | Certificados digitales | SDAT | 2T 2022 |  | Cumplido
|  |  | 2. Uso y actualización del sistema de información Edocs | Uso y actualización del sistema de información Edocs | Constante | Correos | UA | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 3. Reunión de trabajo con los enlaces de recepción de correspondencia del Sistema Institucional de Archivos | Llevar a cabo reunión de trabajo con los enlaces de recepción de correspondencia del Sistema Institucional de Archivos | Anual | Lista de asistencia | Coordinadora de Archivo | 1T 2022 | Cumplido
|  |  | 4. Difusión de los resultados del COCODI y Revision por la dirección | Realizar la difusión de los resultados de las reuniones de COCODI y Revision por la dirección | trimestral | Correos de difusión | Coordinadora de mejoras | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
| P.15 Comunicar externamente |  | 1. Administación de la información a publicar | Administar la información a publicar en redes sociales | Constante | Selección de la inf. a publicar | Subdirección de Comunicación Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
| P.15 Comunicar externamente |  | 2. Monitoreo de redes sociales | Monitoreo de redes sociales | Constante | Redes sociales | Subdir. Com. Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 3. Reportes mensuales de seguimiento | Elaborar reportes mensuales de seguimiento | Mensual | Reportes mensuales | Subdirección de Comunicación Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 4. Dar a conocer el trabajo de la SCG | Dar a conocer el trabajo de la SCG en redes sociales | Constante | Redes sociales | Subdir. Com. Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
|  |  | 5. Creación de un estilo de comunicación que ayude a captar el interés de la ciudadanía para dar a conocer el trabajo que se hace en la SCG | Crear un estilo de comunicación para captar el interés de la ciudadanía y dar a conocer el trabajo que realiza la SCG | Constante | Redes sociales | Subdirección de Comunicación Inst. | 2022-12-31 | Cumplido | cumplido | Cumplido
C.05 Supervisión | P16. Realizar actividades de supervisión |  | 1. Revisar todos los procedimientos y su congruencia con la reforma del RI | Aprobar los procedimientos y su congruencia con la reforma del RI | Constante | MP actualizados | CIC área de calidad | 3T 2022 |  |  | CumpliéndoseMP y MO en proceso de validación
|  |  | 2. Seguimiento a los resultados de las auditorias internas de calidad | Seguimiento y cierre de cédulas de NC/observaciones | Constante | Cédulas de NC Tablero de obs. | Auditores int. Auditor Líder Auxiliar adtivo. | 2022-12-31 | Cumplido | Cumplido/Sin avance | Continúa dando seguimiento en el semáforo
| P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias |  | 1. Documentación y seguimiento de acciones de correctivas | Seguimiento de acciones de correctivas | Constante | Cédulas de NC | Auditores internos Auditor Líder | 2022-12-31 | Cumplido | Cumplido | Cumplido
|  |  | 2. Promover las acciones de mejora | Envío de correos con la información de las acciones de mejora | Trimestral | Correos, acciones de mejora | Coordinadora proc. 06-DAC-P07 | 2022-12-31 | Cumplido | Cumplido | cumplido
xdgxfjxdjnxfm

## Ejemplo
SI
NO
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnólogico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
COMPONENTES | PRINCIPIOS | COMPARATIVO |  |  |  |  | Selección para Mejora | Actividad de Control | Comentarios
|  | Evaluación 2020 |  | Evaluación 2021 |  | Resultado.
Descripción
C.01. Ambiente de Control | P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso | 80 | Muy buena | 75 | Regular | -5 | SI | Capacitacón en tema de valores, Difución de los codigos por medio de correo, platicas, sensibilizaciones, etc.
| P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia | 75 | Regular | 78 | Regular | 3 | NO
| P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. | 90 | Excelente | 95 | Excelente | 5 | SI
| P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. |  | - |  | - | 0
| P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas. |  | - |  | - | 0
C.02. Administración de Riesgos | P06. Definir Objetivos y Riesgo |  | - |  | - | 0
| P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos |  | - |  | - | 0
0
0
| P08. Considerar el Riesgo de Corrupción. |  | - |  | - | 0
0
0
| P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio. |  | - |  | - | 0
0
C.03. Actividades de Control | P10. Diseñar Actividades de Control |  | - |  | - | 0
0
0
0
| P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información. |  | - |  | - | 0
| P12. Implementar Actividades de Control |  | - |  | - | 0
C.04. Información y Comunicación | P13. Usar Información de Calidad. |  | - |  | - | 0
| P14. Comunicar Internamente. |  | - |  | - | 0
| P15. Comunicar Externamente. |  | - |  | - | 0
C.05. Supervisión | P16. Realizar Actividades de Supervisión. |  | - |  | - | 0
| P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias. |  | - |  | - | 0
_________________________________________________________________
SUPERVISÓ (NOMBRE Y FECHA)
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
_________________________________________________________________
ELABORÓ (NOMBRE Y FECHA)
ENLACE DE CONTROL INTERNO